## Event Plan
برنامه‌ زمان‌بندی رویدادها
مرحله برنامه‌ریزی
وظیفه | مسئول | ساعات تخمینی | شروع شد | پایان یافت | تاریخ تکمیل | یادداشت‌ها
تعیین اهداف و مقاصد
توسعه‌ی حامیان مالی
لیست مهمانان
رزرو مکان و تاریخ
قرارداد با تأمین‌کنندگان و خدمات‌دهندگان
انتخاب منو
قرارداد با سخنرانان
تأیید بودجه
برنامه‌ریزی زمان‌بندی
مرحله تبلیغات
وظیفه | مسئول | ساعات تخمینی | شروع شد | پایان یافت | تاریخ تکمیل | یادداشت‌ها
طراحی و ارسال دعوت‌نامه و فروش بلیت‌ها
بازاریابی و روابط عمومی برای رویداد
به‌اشتراک‌گذاری برنامه
تدوین برنامه
تهیه‌ی مواد و محتوای تکمیلی
مرحله اجرا
وظیفه | مسئول | ساعات تخمینی | شروع شد | پایان یافت | تاریخ تکمیل | یادداشت‌ها
هماهنگی با پذیرایی، تجهیزات و سایر موارد
مدیریت راه‌اندازی
راه‌اندازی میز ثبت‌نام
آماده‌سازی اتاق استراحت
به‌اشتراک‌گذاری وای‌فای و رمز عبور
هماهنگی با تیم امنیتی
مرحله جمع‌بندی
وظیفه | مسئول | ساعات تخمینی | شروع شد | پایان یافت | تاریخ تکمیل | یادداشت‌ها
پیگیری با مهمانان و حضار
پاک‌سازی و جمع‌آوری محل برگزاری
پاک‌سازی و جمع‌آوری محل برگزاری
امضا و بستن تمام قراردادهای باز
تحلیل پس از اجرا
تمپلیت های دیگر مرتبط
فرم گانت چارت
نمونه فایل WBS
بودجه پروژه