## گانت ساخت و ساز
الگوی نمودار گانت برای ساخت و ساز
نام پروژه:
نام وظیفه | شروع (تاریخ) | پایان (تاریخ) | مدت زمان (روز) | اولویت | درصد تکمیل
طرح های معماری | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 14 | بالا | 100%
طرح های ساختاری | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 14 | بالا | 100%
مجوزهای امن | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 15 | بالا | 100%
پاک کردن سایت | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 15 | متوسط | 100%
محل حفاری | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 31 | بالا | 100%
سایت درجه و سطح | 2024-09-02 | 2024-10-05 | 33 | بالا | 100%
فونداسیون بتنی | 2024-10-15 | 2024-11-04 | 20 | بالا | 100%
درمان فونداسیون | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 15 | متوسط | 100%
بررسی فونداسیون | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 1 | بالا | 100%
اسکلت فولادی مستقر | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 27 | بالا | 100%
نصب کف و دیوار | 2024-12-10 | 2025-01-18 | 39 | بالا | 100%
بازرسی سازه | 2025-01-12 | 2025-01-21 | 9 | بالا | 100%
نصب واحدهای HVAC | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 10 | بالا | 50%
تست HVAC | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 12 | بالا | 0%
سیم کشی برق | 2025-03-01 | 2025-03-23 | 22 | بالا | 50%
نصب وسایل لوله کشی | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 20 | بالا | 50%
بازرسی های نهایی | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 11 | بالا | 0%
بررسی نهایی | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 5 | بالا | 0%
رسیدگی به مسائل بازرسی | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 | متوسط | 0%

## گانت تولید
الگوی نمودار گانت برای تولید
نام پروژه:
نام وظیفه | شروع (تاریخ) | پایان (تاریخ) | مدت زمان (روز) | اولویت | درصد تکمیل
جلسات اولیه | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 4 | بالا | 100%
محدوده پروژه | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 6 | بالا | 100%
مشخصات طراحی | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 15 | بالا | 50%
اسناد طراحی | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 13 | متوسط | 0%
بررسی طراحی | 2025-03-12 | 2025-03-23 | 11 | متوسط | 0%
شناسایی تامین کنندگان | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 6 | متوسط | 0%
سفارش مواد | 2025-04-02 | 2025-04-20 | 18 | بالا | 0%
راه اندازی خط تولید | 2025-04-02 | 2025-04-19 | 17 | بالا | 0%
تولید نمونه اولیه | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 29 | بالا | 0%
آزمایش نمونه اولیه | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 14 | متوسط | 0%
فاز تولید | 2025-06-01 | 2025-07-10 | 39 | بالا | 0%
بازرسی محصول | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 19 | بالا | 0%
بسته بندی محصولات نهایی | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 5 | متوسط | 0%
لجستیک توزیع | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 11 | بالا | 0%
تحویل محصولات به مشتری | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 5 | بالا | 0%
دریافت تایید مشتری | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 6 | بالا | 0%
بررسی پس از پروژه | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2 | متوسط | 0%

## گانت توسعه نرم‌افزار
الگوی نمودار گانت برای توسعه نرم‌افزار
نام پروژه:
نام وظیفه | شروع (تاریخ) | پایان(تاریخ) | مدت زمان (روز) | اولویت | درصد تکمیل
الزامات پروژه | 2025-01-04 | 2025-01-10 | 6 | بالا | 100%
تعریف محدوده | 2025-01-11 | 2025-01-19 | 8 | بالا | 100%
طرح مدیریت ریسک | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 20 | متوسط | 0%
نمونه‌های اولیه | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 8 | متوسط | 0%
معماری فنی | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 12 | بالا | 0%
تأیید طراحی | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 9 | متوسط | 0%
محیط توسعه | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 14 | بالا | 0%
Front-end توسعه | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 24 | بالا | 0%
Back-end توسعه | 2025-04-26 | 2025-05-25 | 29 | بالا | 0%
راه‌اندازی پایگاه داده | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 14 | متوسط | 0%
توسعه API | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 14 | متوسط | 0%
آزمایش واحد | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 28 | متوسط | 0%
کاربر آزمایش پذیرش | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 14 | بالا | 0%
رفع اشکال | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 14 | بالا | 0%
محیط استقرار | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 14 | بالا | 0%
راه‌اندازی و انتشار | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 24 | بالا | 0%
ردیابی عملکرد | 2025-10-11 | 2025-10-31 | 20 | متوسط | 0%
بررسی نهایی پروژه | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 6 | متوسط | 0%

## گانت تیم‌های خدمات حرفه‌ای
الگوی نمودار گانت برای تیم‌های خدمات حرفه‌ای
نام پروژه:
نام وظیفه | شروع (تاریخ) | پایان (تاریخ) | پایان (تاریخ)2 | اولویت | درصد تکمیل
پیشنهاد خدمات PMO | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 12 | بالا | 100%
توافقنامه خدمات | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 14 | بالا | 100%
نقشه راه دفتر مدیریت پروژه | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 12 | بالا | 75%
تعیین مشاوران | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 14 | متوسط | 50%
برنامه‌ریزی منابع | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | متوسط | 0%
ارزیابی ریسک | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 12 | متوسط | 0%
جلسه آغازین با مشتری | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 1 | بالا | 0%
بررسی سبد پروژه | 2025-05-03 | 2025-05-12 | 9 | بالا | 0%
پروتکل‌های گزارش‌دهی | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 15 | متوسط | 0%
تحلیل شکاف | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 10 | بالا | 0%
طرح بهبود | 2025-06-15 | 2025-06-28 | 13 | بالا | 0%
فرآیند مدیریت تغییر | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 25 | بالا | 0%
آموزش کارکنان | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 23 | متوسط | 0%
نظارت بر بهبودها | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 15 | متوسط | 0%
گزارش‌های شاخص‌های کلیدی عملکرد | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 9 | متوسط | 0%
گزارش نهایی | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 4 | متوسط | 0%
بررسی پس از پروژه | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | متوسط | 0%
نام وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدت زمان (روز) | سطح اولویت | درصد تکمیل
شروع پروژه | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 10 | High | 100%
جلسه اولیه با مشتری برای تعریف محدوده | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | High | 100%
تهیه و نهایی کردن پیشنهاد خدمات PMO | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 3 | High | 100%
امضای قرارداد و توافقنامه خدمات | 2024-02-06 | 2024-02-10 | 5 | High | 100%
مرحله برنامه ریزی | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18 | High | 50%
تدوین نقشه راه PMO و ارائه خدمات | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 8 | High | 75%
تعیین مشاوران و نقش‌های تیمی | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 3 | Medium | 50%
برنامه‌ریزی و تخصیص منابع | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 4 | Medium | 0%
ارزیابی و برنامه‌ریزی کاهش ریسک | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 3 | Medium | 0%
شروع مشاوره | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | High | 0%
جلسه شروع با مشتری | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1 | High | 0%
بررسی سبد پروژه و فرآیندهای فعلی | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 3 | High | 0%
ایجاد پروتکل‌های ارتباطی و گزارش‌دهی | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | Medium | 0%
توصیه‌های بهبود فرآیند | 2024-03-06 | 2024-04-10 | 36 | High | 0%
انجام تجزیه و تحلیل شکاف و ارزیابی فرآیند | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 15 | High | 0%
ارائه توصیه‌ها و طرح بهبود | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 12 | High | 0%
بررسی توصیه‌ها با مشتری | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 4 | Medium | 0%
نهایی کردن و تصویب نقشه راه بهبود | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 5 | High | 0%
پشتیبانی پیاده سازی | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 80 | High | 0%
اختصاص تیم‌هایی برای اجرای بهبود | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5 | Medium | 0%
نظارت بر فرآیند مدیریت تغییر | 2024-04-16 | 2024-06-01 | 46 | High | 0%
پشتیبانی از فعالیت‌های جاری PMO | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 75 | High | 0%
ارائه آموزش‌های مربیگری و کارکنان | 2024-06-02 | 2024-06-30 | 29 | Medium | 0%
نظارت و گزارش | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 32 | Medium | 0%
نظارت مستمر بر بهبودها | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | Medium | 0%
تهیه گزارش‌های ماهانه از وضعیت و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 27 | Medium | 0%
بسته شدن پروژه | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 9 | Medium | 0%
گزارش نهایی و بررسی پروژه | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 5 | Medium | 0%
بررسی پس از پروژه و درس‌های آموخته شده | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 4 | Medium | 0%

## گانت برنامه‌ریزی رویداد
الگوی نمودار گانت برای برنامه‌ریزی رویداد
نام پروژه:
نام وظیفه | شروع (تاریخ) | پایان (تاریخ) | مدت زمان (روز) | اولویت | درصد تکمیل
تعریف محدوده رویداد | 2024-10-15 | 2024-11-03 | 19 | بالا | 100%
بودجه‌بندی رویداد | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 14 | بالا | 100%
تأمین سخنرانان | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 14 | بالا | 75%
رزرو فروشندگان | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 14 | متوسط | 50%
مواد برندسازی رویداد | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 19 | متوسط | 50%
ارسال دعوت‌نامه | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 36 | متوسط | 25%
راه‌اندازی محل برگزاری | 2025-01-16 | 2025-02-05 | 20 | متوسط | 50%
راه‌اندازی محل برگزاری | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 21 | بالا | 25%
حمل و نقل سخنرانان | 2025-02-16 | 2025-03-01 | 13 | متوسط | 0%
کمپین بازاریابی | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 45 | بالا | 50%
تبلیغات | 2025-02-16 | 2025-03-15 | 27 | متوسط | 25%
پیگیری ثبت‌نام‌ها | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 14 | بالا | 25%
راه‌اندازی محل برگزاری | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 15 | بالا | 0%
ورود شرکت‌کنندگان | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 5 | بالا | 0%
کارگاه‌های کنفرانس | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 10 | بالا | 0%
معیارهای موفقیت رویداد | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 10 | متوسط | 0%
نظرسنجی پس از رویداد | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 10 | متوسط | 0%
گزارش نهایی | 2025-06-06 | 2025-06-15 | 9 | متوسط | 0%
نام وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدت زمان (روزها) | سطح اولویت | درصد تکمیل
شروع رویداد | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 10 | بالا | 100%
تعریف محدوده و اهداف رویداد | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 3 | بالا | 100%
تأیید تاریخ و مکان رویداد | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2 | بالا | 100%
بودجه رویداد و تایید امن را ایجاد کنید | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 5 | بالا | 100%
فاز برنامه ریزی | 2024-11-11 | 2025-01-15 | 66 | بالا | 50%
سخنرانان کلیدی و اعضای پنل را ایمن کنید | 2024-11-11 | 2024-12-05 | 25 | بالا | 75%
متصدیان رزرو، مجموعه‌های صوتی و تصویری (AV) و فروشندگان | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 15 | متوسط | 50%
طراحی برند رویداد و مواد | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 20 | متوسط | 50%
ارسال دعوتنامه رویداد و ثبت نام آزاد | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 36 | متوسط | 25%
لجستیک و هماهنگی | 2025-01-16 | 2025-03-10 | 54 | بالا | 25%
نهایی کردن چیدمان محل برگزاری و صندلی‌ها | 2025-01-16 | 2025-02-05 | 21 | متوسط | 50%
نهایی کردن برنامه و جلسات سخنران | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 21 | بالا | 25%
هماهنگی حمل و نقل و اقامت سخنرانان | 2025-02-16 | 2025-03-01 | 14 | متوسط | 0%
تایید مجدد با همه فروشندگان و حامیان مالی | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 19 | متوسط | 0%
بازاریابی رویداد و توسعه | 2025-01-01 | 2025-03-15 | 74 | بالا | 25%
راه‌اندازی کمپین بازاریابی (ایمیل، رسانه‌های اجتماعی) | 2025-01-01 | 2025-02-15 | 46 | بالا | 50%
اجرای تبلیغات و فعالیت‌های ترویجی | 2025-02-16 | 2025-03-15 | 28 | متوسط | 25%
پیگیری ثبت نام و مدیریت سوالات شرکت کنندگان | 2025-01-10 | 2025-03-20 | 71 | بالا | 25%
اجرای رویداد | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 5 | بالا | 0%
تجهیزات صوتی و تصویری محل برگزاری را آماده کنید | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2 | بالا | 0%
ثبت نام و ورود شرکت کنندگان | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | بالا | 0%
مدیریت جلسات کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2 | بالا | 0%
ارائه پشتیبانی از شرکت‌کنندگان و فضاهای شبکه‌سازی | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2 | متوسط | 0%
مراسم اختتامیه کنفرانس و دریافت نظرات | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | بالا | 0%
جمع‌بندی پس از رویداد | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 11 | متوسط | 0%
بررسی موفقیت رویداد و معیارها | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 5 | متوسط | 0%
نظرسنجی پس از رویداد و تحلیل بازخورد | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 6 | متوسط | 0%
گزارش نهایی و درس‌های آموخته شده | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 6 | متوسط | 0%

## نحوه استفاده از این فایل
نحوه استفاده از این الگو
این الگوی نمودار گانت می‌تواند با دنبال کردن مراحل زیر برای تهیه برنامه زمانی پروژه مورد استفاده قرار گیرد:
۱. فهرست وظایف پروژه
پس از شناسایی وظایف تشکیل دهنده یک پروژه، شروع به فهرست کردن آنها در ستون "نام وظیفه" کنید. اولین وظیفه پروژه باید در بالا باشد.
۲. برای هر وظیفه تاریخ شروع و پایان تعیین کنید
مدت زمان هر وظیفه را تخمین بزنید و تاریخ شروع و پایان آنها را با استفاده از ستون‌های «تاریخ شروع» و «تاریخ پایان» تعریف کنید.
۳. سطح اولویت وظایف را مشخص کنید
همه وظایف پروژه یکسان نیستند. برخی از آنها اهمیت ویژه‌ای برای تکمیل پروژه در زمان مقرر و با بودجه کمتر از آن دارند. به طور پیش‌فرض، این الگو از سه سطح اولویت کم، متوسط ​​و زیاد استفاده می‌کند، اما می‌توانید آنها را در صورت نیاز سفارشی کنید.
۴. درصد تکمیل وظایف را پیگیری کنید
پس از تهیه برنامه زمانی پروژه، الگوی نمودار گانت به عنوان ابزاری برای ردیابی پروژه عمل می‌کند که می‌تواند برای ردیابی پیشرفت هر وظیفه با استفاده از ستون «درصد تکمیل» مورد استفاده قرار گیرد.