## برنامه اجرایی پروژه
برنامه اجرایی پروژه
پروژه |  |  |  | مدیر پروژه |  |  | ذینفعان | [5 empty] | تاریخ تجدید نظر
[نام پروژه] |  |  |  | [نام مدیر پروژه] |  |  | [اسامی ذینفعان اصلی] | [5 empty] | [ماه، روز، سال به روز شده]
استراتژی |  |  |  | زمان‌بندی | [5 empty] | منابع
اولویت | وظیفه | اختصاص داده شده | وضعیت | شروع برنامه ریزی شده | شروع واقعی | پایان برنامه ریزی شده | پایان فعلی | جلو / پشت سر | ساعات برنامه ریزی شده | گروه | مواد مورد نیاز | هزینه | یادداشت
High | تحقیقات | Erik B. | 100% | 2021-01-03 | 2021-01-05 | 2021-01-17 | 2021-01-15 | Ahead | 3 هفته | تحقیقات | JSTOR | 50
Medium | تحلیل | Ryan J. | 75% |  |  |  |  | Behind | 1 هفته | مدیریت |  | $
Low | استراتژی های Pitch | Ryan J.. | 50% |  |  |  |  | On Schedule | 1 هفته | مدیریت |  | $
| استراتژی را انتخاب کنید | James C., Ryan J. | 0% | [5 empty] | 1 هفته | مدیریت |  | $
فرایند |  |  |  | زمان‌بندی | [5 empty] | منابع
اولویت | وظیفه | اختصاص داده شده | وضعیت | شروع برنامه ریزی شده | شروع واقعی | پایان برنامه ریزی شده | پایان فعلی | جلو / پشت سر | ساعات برنامه ریزی شده | گروه | مواد مورد نیاز | هزینه | یادداشت
| ساختار تفکیک کار | Joyce P. | 50% | [5 empty] | 2 هفته | مدیریت |  | $
| برنامه | Sarah R. | 50% | [5 empty] | 2 هفته | مدیریت |  | $
| منابع | John J. | 75% | [5 empty] | 1 هفته | مدیریت |  | $
| بودجه | Ryan J. | 25% | [5 empty] | 1 هفته | مدیریت |  | $
اقدام |  |  |  | زمان‌بندی | [5 empty] | منابع
اولویت | وظیفه | اختصاص داده شده | وضعیت | شروع برنامه ریزی شده | شروع واقعی | پایان برنامه ریزی شده | پایان فعلی | جلو / پشت سر | ساعات برنامه ریزی شده | گروه | مواد مورد نیاز | هزینه | یادداشت
| آموزش | Ira S. | 50% | [5 empty] | 1 هفته | منبع شخص ثالث |  | $
| تکالیف | Ryan J. | 75% | [5 empty] | 2 هفته | تیم پروژه |  | $
| نظارت و ردیابی | Ryan jJ. | 25% | [5 empty] | 2 هفته | مدیریت |  | $
| بررسی | Ryan J. | 25% | [5 empty] | 2 هفته | مدیریت |  | $
تمپلیت های دیگر مرتبط
فرم گانت چارت
نمونه فایل WBS
فرم اسکوپ پروژه

## نحوه استفاده از این پلن
مقدمه
قبل از اینکه بتوانید یک پروژه را برنامه ریزی کنید، باید یک برنامه اجرایی ایجاد کنید. هر سه جزء مورد نیاز برای دستیابی به هدف شما را مشخص می کند: استراتژی، فرآیند و اقدامات. این الگوی طرح پیاده سازی از ProjectManager همه چیزهایی را که برای شروع درست پروژه خود نیاز دارید را دارد.
تعریف اصطلاحات
اولویت: به نگرانی بالا، متوسط یا کم اشاره می کند.
وظیفه: یک اقدام کوچک، یکی از مراحل رسیدن به هدف پروژه.
اختصاص داده شده: آیا وظیفه به یکی از اعضای تیم محول شده است؟ چه کسی?
وضعیت: درصد انجام شده چقدر است؟
شروع برنامه ریزی شده: چه زمانی طعم باید شروع شود.
شروع واقعی: زمانی که کار در واقع شروع می شود.
پایان برنامه ریزی شده: زمانی که کار باید کامل شود.
پایان واقعی: زمانی که کار در واقع تکمیل شده است.
جلو و پشت: یادداشت هایی که آیا در مسیر هستید یا نه.
ساعات برنامه ریزی شده: چقدر طول می کشد تا کار انجام شود.
بخش: کدام بخش مسئول این کار است؟
مواد مورد نیاز: منابع مادی مورد نیاز برای کار.
هزینه: پول مجاز برای کار در بودجه.
توجه: نظراتی که در دسته های دیگر قرار نمی گیرند.