## الگوی ردیابی مسئله
الگوی ردیابی مسئله
شناسه | توضیحات | تأثیر بالقوه | اولویت | تاریخ افتتاح | تاریخ بسته شدن | مالک شماره | گروه | وضعیت | یادداشت
1 | وب سایت به آرامی در ie10 بارگذاری می شود | 5 درصد از بازدیدکنندگان ممکن است با تاخیر مواجه شوند | Critical | 2020-04-05 |  | Dale | IT | Open | برای هر زمان که دیل وقت آزاد داشته باشد
2 | وب سایت در صفحه جمع آوری کارت اعتباری خراب می شود | از دست دادن عظیم درآمد | Low | 2020-04-09 |  | Julie | IT | Open | نیاز به ارسال گزارش به C-suite در این مورد
4 | ارائه تصاویر با فرمت قدیمی | نتایج ضعیف سئو | Medium | 2020-03-25 |  | Sarah | SEO | Open | نیاز به ارسال گزارش به C-suite در این مورد
5 | نمادهای ورود در صفحه اصلی شکسته شده است | برخی از کاربران قادر به ورود به سیستم با آیکون ها نیستند | High | 2020-04-03 | 2020-04-09 | Julie | IT | Closed | تکمیل شده 4/6/20
6
7
8
9
10
تمپلیت های دیگر مرتبط
فرم گانت چارت
نمونه فایل WBS
فرم اسکوپ پروژه