## ردیابی ریسک
الگوی ردیابی ریسک
تاریخ آخرین بررسی:
شناسه | شرح ریسک | تاثیر | پاسخ به ریسک | سطح ریسک | صاحب ریسک | یادداشت ها
1 | تاخیر تامین کننده | به تعویق انداختن شروع پروژه | تأیید تاریخ‌های تحویل تا فاز ۲ | بالا | Clarissa | نمونه
2 | در دسترس بودن کارخانه | افزایش هزینه‌ها | سفر ذینفعان به چین | بالا | Dave, Rajesh & Nina | نمونه
3 | کمیته راهبری در دسترس نیست | تاخیر در شروع بازاریابی | تعیین برنامه‌های بازاریابی در ماه مارس | کم | Tyrell | نمونه
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
تمپلیت های دیگر مرتبط
فرم گانت چارت
نمونه فایل WBS
فرم اسکوپ پروژه

## نحوه استفاده از این فایل
مقدمه
یک الگوی پیگیری ریسک به شما امکان می‌دهد ریسک‌هایی را که ممکن است در پروژه ظاهر شوند، شناسایی و پیگیری کنید. پیگیری ریسک‌ها در پروژه بسیار حیاتی است تا این ریسک‌ها به مشکلاتی که روند پیشرفت را مختل می‌کنند، تبدیل نشوند. الگوی پیگیری ریسک یک سند زنده است و باید به طور مرتب بازبینی و به‌روزرسانی شود.
تعریف اصطلاحات
ID (شناسه): شماره شناسایی ریسک.
Description of Risk (توضیحات ریسک): توضیح کوتاهی از ریسک ارائه دهید که برای همه قابل درک باشد.
Impact (تأثیر): اثرات بالقوه‌ای را که ریسک می‌تواند بر پروژه داشته باشد، بیان کنید.
Risk Response (پاسخ به ریسک): توضیح دهید واکنش شما به ریسک چیست تا آن را کنترل یا کاهش دهید.
Risk Level (سطح ریسک): اولویت ریسک را مشخص کنید؛ اینکه چقدر احتمال دارد بر پروژه اثر بگذارد.
Risk Owner (مسئول ریسک): عضو تیم یا مدیر مسئول پایش ریسک را تعیین کنید.
Notes (یادداشت‌ها): هر یادداشتی که به درک بهتر ریسک کمک می‌کند را اضافه کنید. این بخش باید مرتب به‌روزرسانی شود.