## نمونه ساختار شکست ویلا چوبی)
| فعالیت ها | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | چک لیست
فهرست بها | ویلا دو طبقه
ابنیه | شروع عملیات اجرایی
ابنیه | تجهیز کارگاه
ابنیه | ابلاغ قرارداد | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تحویل زمین | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | بیمه تجهیز کارگاه | 421301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | شروع تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه نقشه جانمایی تجهیز | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حصار کشی اطراف کارگاه | 420404 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت نگهبانی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت انبار | 420401 | 420402 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | نصب انشعابات | 420601 | 420602 | 420603 | 420604 | 420605 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید لوازم ادرای | 420302 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه لوازم و هزینه های جاری HSE | 420306 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | هزینه های مستمر | 420201 | 420202 | 420303 | 420304 | 420801 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | پایان تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خاکبرداری
ابنیه | شروع خاکبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | ابلاغ نقشه های اجرایی | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | قرارداد خاک برداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | مشخص کردن ابعاد محل خا کبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | خاک برداری باماشین | از آیتم 030101 تا 030603 با توجه به نوع زمین | [6 empty] | پی کنی
ابنیه | حمل خاک | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705 |  |  | حمل خاک
ابنیه | تسطیح و رگلاژ با ماشین | 30801 | 30802 | 30803 | 30804 | 30805
ابنیه | خاک بردای دستی | 20102
ابنیه | حمل خا کبرداری دستی | 20401 | 20402
ابنیه | پایان خاک برداری
ابنیه | فنداسیون
ابنیه | شروع فنداسیون
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت
ابنیه | قراردا د اجرای فنداسیون
ابنیه | خرید میلگرد فنداسیون
ابنیه | تایید کد های خاک برداری و اجازه اجرای بتن مگر
ابنیه | اکس بندی ستون ها و تایید آن توسط ناظر
ابنیه | قالب بندی بتن مگر | 60101 | 50101 | [5 empty] | قالب بندی
ابنیه | اجرای بتن مگر فنداسیون | 80101 | 80102 | [5 empty] | بتن مگر
ابنیه | آرماتور بندی فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | نصب صفحه ستونها | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی فنداسیون | 60101 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی فنداسیون
ابنیه | بتن ریزی فنداسیون | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن فنداسیون
ابنیه | بازکردن قالب ها فنداسیون
ابنیه | پر کردن بین فنداسیون ها با مصالح مرغوب با ماشین | 30901 | 30902 | 30903 | 30904 | 30905
ابنیه | پرکردن کنار فنداسیون با ماشین | 31001
ابنیه | پایان فنداسیون
ابنیه | اسکلت چوبی همکف و اول
ابنیه | شروع اسکلت چوبی همکف و اول
ابنیه | خرید چوب
ابنیه | قرارداد اجرای اسکلت چوبی
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه
ابنیه | سفت کاری طبقه اول
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160104 | 160101
ابنیه | تایید نصب وال پست ها و اجرای دیور چینی
ابنیه | اجرای دیوار خارجی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523 |  |  |  | سفت کاری
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی همکف و اول | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202 | [5 empty] | اندود گچ و خاک
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | عملیات اجرایی بام
ابنیه | شروع عملیات اجرایی بام
ابنیه | عایق حرارتی بام
ابنیه | زیر سازی و ضد آب کردن سقف
ابنیه | سفال گذاری سقف
ابنیه | پایان عملیات اجرایی بام
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | قرار داد تاسیسات مکانیکی
مکانیک | خرید مصالح تاسیسات مرحله اول
مکانیک | سفارش خرید اسپیلت ها
مکانیک | سفارش ساخت کلیه کانالهای | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت های تاسیسات | 340101 | 240201 | 240501
مکانیک | نصب کلیه کانالهای | فصل 19 | [6 empty] | کانال کشی
مکانیک | لوله کشی اب مصرفی | گروه 3 | فصل 1 | گروه 2 | فصل 4 |  |  |  | آب سرد و گرم
مکانیک | لوله کشی اتش نشانی | 010201تا010216 | [6 empty] | اطفا حریق
مکانیک | نصب جعبه های آتشنشانی | گروه 2 | فصل 1
مکانیک | لوله کشی فاضلاب | 30501 | 30502 | 30503 | 5034 | 50305 | 50306
مکانیک | لوله کشی آب باران | گروه 4 | فصل 4
مکانیک | لوله کشی سرمایش و گرمایش | گروه 1 | فصل 1
مکانیک | تست و تحویل کلیه لوله ها
مکانیک | عایق کاری کلیه لوله و کانالهای | فصل 25
مکانیک | نصب لوله های مسی اس\یلت | فصل 21
مکانیک | تهیه و نصب کانال فن کویل ها | فصل 19
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
برق | تاسیسات برقی مرحله اول
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله اول
برق | قرارداد تاسیات برقی
برق | خرید لوله و قوطی و.... تاسیات برقی مرحله اول
برق | لوله کشی و نصب قوطی کلید و پریز دیوار ی | فصل 12 | فصل 13
برق | اجرای ساپورت های تاسیسات برقی | 281901
برق | لوله کشی برق های زیر سقفی | 282001تا282406
برق | تحویل لوله کشی برق
برق | سیم کشی کشی طبقات | فصل 6
برق | کابل کشی طبقات | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
برق | نصب فریم تابلو برق های تو کار | 281901
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله اول زیر زمین
ابنیه | نازک کاری
ابنیه | شروع نازک کاری
ابنیه | قرارداد اندو گچ کاری
ابنیه | قرارداد کاشی ، سرامیک و سنگ
ابنیه | قرارداد سقف کاذب
ابنیه | کف سازی سبک طبقات | 80204
ابنیه | اندود گچ رویه طبقات | 180210
ابنیه | کاشی سرویس بهداشتی طبقات | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | سنگ دیوار | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سرامیک دیوار | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | اجرای سرامیک کف طبقات | 200322 | 200323 | 200324 | 200325 | 200326 | 200327
ابنیه | اجرای سنگ کف طبقات | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سقف کاذب از نوع گچ برگ و تایل | 70625
ابنیه | اجرای قرنیز | 220710 | گروه 5 فصل 23
ابنیه | جانمایی محل چراغ ها و اسپیلت ها
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوار و چهار چوب طبقات | گروه 5 فصل 25 |  | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری طبقات
ابنیه | نازک کاری راه پله
ابنیه | شروع نازک کاری راه پله
ابنیه | قرارداد اجرای راه پله
ابنیه | خرید مصالح راه پله
ابنیه | اجرای راه پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفید کاری راه پله | 180210
ابنیه | اجرای سقف کاذب راه پله | 70625
ابنیه | نصب نرده های راه پله | 160103
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی راه پله | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری راه پله ساختمان اصلی
ابنیه | عملیات ساختمانی آسانسور
ابنیه | شروع اجرای آسانسور
ابنیه | اجرای بتن و نصب صفحات در چاله آسانسور
ابنیه | اجرای سقف زیر سازی موتور آسانسور
ابنیه | سیمانکاری دیوارهای آسانسور | فصل 18
ابنیه | سیمان سفید دیوارهای آسانسور | فصل 19
ابنیه | گچ کاری و سفید کاری اتاق آسانسور | فصل 20
ابنیه | پایان نازک کاری آسانسور
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات | فصل 29
مکانیک | نصب دریچه های هوا و فن کویل ها | فصل 19
مکانیک | نصب تجهیزات آتش نشانی | فصل 30
مکانیک | تهیه و نصب هواکش ها | فصل 20
مکانیک | تست و تحویل کلیه سیستم های مکانیکی
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
برق/مکانیک | نصب آسانسور و بالابر و بالابر
برق/مکانیک | شروع نصب آسانسور و بالابر | ستاره دار
برق/مکانیک | قرارداد خرید و نصب آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | شاسی کشی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب ریل آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | قراداد ساخت کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب موتور آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب تابلوهای برق آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | تست و راه اندازی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | رگلاژ نهایی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | پایان نصب آسانسور و بالابر
برق | تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | نصب و سربندی تابلوهای اصلی | فصل 14 | فصل 15
برق | نصب کلید و پریزها | فصل 11
برق | نصب چراغها و روشنایی ها | فصل 1
برق | خرید و نصب سیستم اعلام حریق | فصل 26
برق | خرید و نصب سیستم یو پی اس | *
برق | خرید و نصب سیستم دوربین ها | *
برق | تست کلیه تابلوها
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله دوم
ابنیه | نما
ابنیه | شروع نمای ساختمان
ابنیه | نصب داربست نمای ساختمان | 421001
ابنیه | خرید مصالح نمای ساختمان | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفارش خرید پنجره نمای ساختمان | فصل 16/فصل 17/فصل 23
ابنیه | قرارداد اجرای نمای نمای ساختمان
ابنیه | نصب پنجره و شیشه نمای ساختمان | فصل 24
ابنیه | اجرای سیمان کاری و مصالح نمای ساختمان | فصل 18/فصل 22
ابنیه | تهیه و نصب فلاشینگ /سنگ کف پنچره ها نما | 160301
ابنیه | نصب فلاشینگ جانپناه | 160301
ابنیه | نظافت نمای نمای ساختمان
ابنیه | جمع آوری داربست نمای ساختمان
ابنیه | پایان نمای ساختمان
ابنیه | عملیات پایانی
ابنیه | شروع عملیات پایانی
ابنیه | بررسی کلیه بخشهای ساختمان و تهیه لیست ایرادات اولیه
ابنیه | رفع کلیه نواقص
ابنیه | نظافت کلی کارگاه
ابنیه | جلسه تحویل موقت
ابنیه | رفع ایرادات احتمالی اعلام شده در جلسه تحویل موقت
ابنیه | برچیدن تجهیز کارگاه | 421302
ابنیه | تحویل کارگاه

## نمونه ساختار شکست اداری
| فعالیت ها | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | چک لیست
فهرست بها | ساختمان اداری
ابنیه | شروع عملیات اجرایی
ابنیه | تجهیز کارگاه
ابنیه | ابلاغ قرارداد | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تحویل زمین | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | بیمه تجهیز کارگاه | 421301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | شروع تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه نقشه جانمایی تجهیز | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حصار کشی اطراف کارگاه | 420404 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت نگهبانی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت انبار | 420401 | 420402 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت ساختمان های عمومی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | محوطه سازی و راه های دسترسی تجهیز کارگاه | 420404 | 420701 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت محل اسکان کارگری | 420102 | 420702 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت یا اجاره محل اسکان نیرو های متخصص پیمانکار | 420101 | 420703 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید کانکس اداری /ساختمان اداری | 420103 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت یا تامین محل سکونت نیرو های کار فرما و مشاور | 420301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | آماده سازی بستر کانکس ها | 420101 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حمل و نصب کانکس ها | 420101 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | نصب انشعابات | 420601 | 420602 | 420603 | 420604 | 420605 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید لوازم ادرای | 420302 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت و نصب بچینگ | 420901 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت و نصب تاور کین و ماشین آلات مورد نیاز دیگر | 420902 | 420903 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه و نصب دوربین مدار بسته کارگاه با انتقال تصاویر | 420305 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه لوازم و هزینه های جاری HSE | 420306 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | هزینه های مستمر | 420201 | 420202 | 420303 | 420304 | 420801 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | پایان تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خاکبرداری
ابنیه | شروع خاکبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | ابلاغ نقشه های اجرایی | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | قرارداد خاک برداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | مشخص کردن ابعاد محل خا کبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | خاک برداری باماشین | از آیتم 030101 تا 030603 با توجه به نوع زمین | [6 empty] | پی کنی
ابنیه | حمل خاک | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705 |  |  | حمل خاک
ابنیه | خاک برداری محل شمع ها با ماشین (چال زنی ) | 31201 | 31202 | 31203 | 31204 |  |  |  | خاک برداری محل شمع هایی بتنی
ابنیه | غلاف گذاری محل شمع ها | 31205
ابنیه | تسطیح و رگلاژ با ماشین | 30801 | 30802 | 30803 | 30804 | 30805
ابنیه | خاک بردای دستی | 20102
ابنیه | حمل خا کبرداری دستی | 20401 | 20402
ابنیه | تسطیح و رگلاژ | 20501
ابنیه | ریختن خاک کنار فنداسیون ها | 20504
ابنیه | کوبیدن و آماده سازی بستر با لوازم دستی | 20601 | 20602
ابنیه | پایان خاک برداری
ابنیه | فنداسیون
ابنیه | شروع فنداسیون
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت / ساخت و نصب بچینگ
ابنیه | قراردا د اسکلت بتنی (فنداسیون)
ابنیه | خرید میلگرد فنداسیون
ابنیه | تایید کد های خاک برداری و اجازه اجرای بتن مگر
ابنیه | اکس بندی ستون ها و تایید آن توسط ناظر
ابنیه | قالب بندی بتن مگر | 60101 | 50101 | [5 empty] | قالب بندی
ابنیه | اجرای بتن مگر فنداسیون | 80101 | 80102 | [5 empty] | بتن مگر
ابنیه | آرماتور بندی فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | نصب ریشه ستون و دیوار ها فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی فنداسیون | 60101 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی فنداسیون
ابنیه | بتن ریزی فنداسیون | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن فنداسیون
ابنیه | بازکردن قالب ها فنداسیون
ابنیه | اجرای چاه جذبی | 20301 | 20303 | 20304
ابنیه | پر کردن بین فنداسیون ها با مصالح مرغوب با ماشین | 30901 | 30902 | 30903 | 30904 | 30905
ابنیه | پرکردن کنار فنداسیون با ماشین | 31001
ابنیه | پایان فنداسیون
ابنیه | اسکلت طبقات
ابنیه | شروع اسکلت بتنی
ابنیه | خرید میلگرد
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت / ساخت و نصب بچینگ
ابنیه | آرماتور بندی ستونهای | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | آرماتور بندی دیوار بتنی | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی ستون ها | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی دیوار بتنی ها | 60201 | 60202 | 60203 | 60204 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی ستون و دیوار
ابنیه | بتن ریزی ستون و دیوار | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | بازکردن قالبها ستون و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | نگهداری بتن ستونها و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی تیر های | 60401 | 60402 | 60403 | 60404 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی سقف | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | آرماتور بندی تیر و سقف | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی پله های بتنی | 60701 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | جایگذاری قطعات فلزی داخل تیر و سقف | 90701
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی تیر و سقف
ابنیه | بتن ریزی تیر و سقف | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن سقف
ابنیه | بازکردن قالب تیرو سقف
ابنیه | پایان اسکلت بتنی
ابنیه | سفت کاری زیر زمین
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | قرارداد دیوار چینی
ابنیه | خرید مصالح
ابنیه | ساخت وال پست ها و نعل درگاه | 160221 | 160222
ابنیه | سفارش ساخت کلیه فریم پنچره ها و چهار چوب ها درب ها | [7 empty] | فریم درب و پنچره
ابنیه | کرسی چینی (فقط طبقه همکف یا طبقات) | 110201 | [6 empty] | کرسی چینی
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160221 | 160222
ابنیه | پلاستر سیمان روی کرسی ها | 180305 | 180309
ابنیه | نصب توری مرغی روی سطوح فلزی | 160403
ابنیه | ایزوگام روی کرسی | 130201 | 130203 | 130205 | 130303 | 130305 | 130307 |  | عایق روی کرسی
ابنیه | نصب توری مرغی روی عایق رطوبتی | 160403
ابنیه | اجرای دیوار آجری 20 سانتی اطراف | 110205 | [6 empty] | آجرکاری
ابنیه | اجرای پلاستر سیمان روی دیوار | 180305
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی روی دیوار | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | اجرای دیوار محافظ روی عایق | 110208
ابنیه | بلوکاژ کف | 40101 | 40102 | [5 empty] | بلوکاژ
ابنیه | شن ریزی روی بلوکاژ | 40505
ابنیه | بتن کف سازی | 80103 | 80104
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه و نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | سفت کاری طبقات
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160104 | 160101
ابنیه | تایید نصب وال پست ها و اجرای دیور چینی
ابنیه | اجرای دیوار خارجی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523 |  |  |  | سفت کاری
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی همکف | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202 | [5 empty] | اندود گچ و خاک
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | عملیات اجرایی بام
ابنیه | شروع عملیات اجرایی بام
ابنیه | عایق حرارتی بام | 140211 | 140212
ابنیه | شیب بندی بام و خرپشته با بتن سبک | 80201 | 80202 | 80305
ابنیه | سیمان لیسه ایی زیر عایق | 180309
ابنیه | سیمان لیسه ایی دیوار چانپناه | 180305
ابنیه | اجرای گرده ماهی کنار جانپناه
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی بام | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | کف سازی بام (موزاییک ) | 210403 | 210511 | 210513
ابنیه | نازک کاری دیوار جانپناه سنگ | فصل 22
ابنیه | پایان عملیات اجرایی بام
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | قرار داد تاسیسات مکانیکی
مکانیک | خرید مصالح تاسیسات مرحله اول
مکانیک | سفارش خرید فن کویل ها
مکانیک | سفارش ساخت کلیه کانالهای | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت های تاسیسات | 340101 | 240201 | 240501
مکانیک | نصب کلیه کانالهای | فصل 19 | [6 empty] | کانال کشی
مکانیک | لوله کشی اب مصرفی | گروه 3 | فصل 1 | گروه 2 | فصل 4 |  |  |  | آب سرد و گرم
مکانیک | لوله کشی اتش نشانی | 010201تا010216 | [6 empty] | اطفا حریق
مکانیک | نصب جعبه های آتشنشانی | گروه 2 | فصل 1
مکانیک | لوله کشی فاضلاب | 30501 | 30502 | 30503 | 5034 | 50305 | 50306
مکانیک | لوله کشی آب باران | گروه 4 | فصل 4
مکانیک | لوله کشی سرمایش و گرمایش | گروه 1 | فصل 1
مکانیک | تست و تحویل کلیه لوله ها
مکانیک | عایق کاری کلیه لوله و کانالهای | فصل 25
مکانیک | نصب فن کوئل ها | فصل 21
مکانیک | تهیه و نصب کانال فن کویل ها | فصل 19
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
برق | تاسیسات برقی مرحله اول طبقات
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله اول
برق | قرارداد تاسیات برقی
برق | خرید لوله و قوطی و.... تاسیات برقی مرحله اول
برق | لوله کشی و نصب قوطی کلید و پریز دیوار ی | فصل 12 | فصل 13
برق | اجرای ساپورت های تاسیسات برقی | 281901
برق | لوله کشی و نصب سینی برق های زیر سقفی | 282001تا282406
برق | تحویل لوله کشی برق
برق | سیم کشی کشی طبقات | فصل 6
برق | کابل کشی طبقات | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
برق | نصب فریم تابلو برق های تو کار | 281901
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله اول زیر زمین
ابنیه | نازک کاری طبقات
ابنیه | شروع نازک کاری
ابنیه | قرارداد اندو گچ کاری
ابنیه | قرارداد کاشی ، سرامیک و سنگ
ابنیه | قرارداد سقف کاذب
ابنیه | کف سازی سبک طبقات | 80204
ابنیه | اندود گچ رویه طبقات | 180210
ابنیه | کاشی سرویس بهداشتی طبقات | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | سنگ دیوار | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سرامیک دیوار | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | اجرای سرامیک کف طبقات | 200322 | 200323 | 200324 | 200325 | 200326 | 200327
ابنیه | اجرای سنگ کف طبقات | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سقف کاذب از نوع گچ برگ و تایل | 70625
ابنیه | اجرای قرنیز | 220710 | گروه 5 فصل 23
ابنیه | جانمایی محل چراغ ها و فن کویل ها
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوار و چهار چوب طبقات | گروه 5 فصل 25 |  | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری طبقات
ابنیه | نازک کاری راه پله
ابنیه | شروع نازک کاری راه پله
ابنیه | قرارداد اجرای سنگ راه پله
ابنیه | خرید سنگ راه پله
ابنیه | اجرای سنگ دیواره راه پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سنگ کف پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفید کاری راه پله | 180210
ابنیه | اجرای سقف کاذب راه پله | 70625
ابنیه | نصب نرده های راه پله | 160103
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی راه پله | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری راه پله ساختمان اصلی
ابنیه | عملیات ساختمانی آسانسور
ابنیه | شروع اجرای آسانسور
ابنیه | اجرای بتن و نصب صفحات در چاله آسانسور
ابنیه | اجرای سقف زیر سازی موتور آسانسور
ابنیه | سیمانکاری دیوارهای آسانسور | فصل 18
ابنیه | سیمان سفید دیوارهای آسانسور | فصل 19
ابنیه | گچ کاری و سفید کاری اتاق آسانسور | فصل 20
ابنیه | پایان نازک کاری آسانسور
مکانیک | موتور خانه و لوله کشی تاسیسات برقی و مکانیکی رایزر ها
مکانیک | شروع تاسیات موتور خانه و رایزر ها
مکانیک | ساخت و نصب نردبان کابل و سینی های عمودی | 282601تا283102
مکانیک | اجرای کابل کشی رایزر ها و بین تابلویی | فصل 9 | فصل 21
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی سردو گرم رایزر ها | فصل 34 | فصل 1
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی آبرسانی رایزرها | فصل 34 | فصل 1
مکانیک | اجرای ساپورت و کانال کشی رایزر ها | فصل 34 | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی آب باران و فاضلاب و ونت رایزر ها | فصل 34 | فصل 4
ابنیه | اجرای فنداسیون موتور خانه | فصل 8 و فصل 7 ابنیه
مکانیک | خرید لوازم موتور خانه
مکانیک | نصب لوازم موتور خانه | فصل 12 | فصل 13 | فصل 14 | فصل 15 | فصل 32 | فصل 33
مکانیک | تهیه و نصب الکترو. پمپ ها | فصل 12: فصل 24
مکانیک | ساخت و اجرای کلکتورها و لوله کشی موتور خانه | فصل 12: 10401; فصل 13: 10402
مکانیک | تهیه و اجرای شیرآلات موتور خانه | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9 | فصل 11
مکانیک | تهیه و نصب دستگاه های مبرد و .... | فصل 12: فصل 27; فصل 13: فصل 28
مکانیک | راه اندازی موتور خانه
مکانیک | تست و تحویل موتور خانه
مکانیک | عایق موتور خانه | فصل 12: فصل 25
مکانیک | پایان تاسیات موتور خانه و رایزر ها
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات | فصل 12: فصل 29
مکانیک | نصب دریچه های هوا و فن کویل ها | فصل 12: فصل 19
مکانیک | نصب تجهیزات آتش نشانی | فصل 12: فصل 30
مکانیک | تهیه و نصب هواکش ها | فصل 12: فصل 20
مکانیک | تست و تحویل کلیه سیستم های مکانیکی
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
برق/مکانیک | نصب آسانسور و بالابر و بالابر
برق/مکانیک | شروع نصب آسانسور و بالابر | فصل 12: ستاره دار
برق/مکانیک | قرارداد خرید و نصب آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | شاسی کشی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب ریل آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | قراداد ساخت کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب موتور آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب تابلوهای برق آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | تست و راه اندازی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | رگلاژ نهایی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | پایان نصب آسانسور و بالابر
برق | تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | نصب و سربندی تابلوهای اصلی | فصل 12: فصل 14; فصل 13: فصل 15
برق | نصب کلید و پریزها | فصل 12: فصل 11
برق | نصب چراغها و روشنایی ها | فصل 12: فصل 1
برق | خرید و نصب سیستم اعلام حریق | فصل 12: فصل 26
برق | خرید و نصب سیستم یو پی اس | bar: فصل 12
برق | خرید و نصب سیستم دوربین ها | bar: فصل 12
برق | تست کلیه تابلوها
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله دوم
ابنیه | نما
ابنیه | شروع نمای ساختمان
ابنیه | نصب داربست نمای ساختمان | فصل 12: 421001
ابنیه | خرید سنگ نمای ساختمان | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفارش خرید پنجره نمای ساختمان | فصل 12: فصل 16/فصل 17/فصل 23
ابنیه | قرارداد اجرای نمای نمای ساختمان
ابنیه | نصب پنجره و شیشه نمای ساختمان | فصل 12: فصل 24
ابنیه | اجرای سیمان کاری و سنگ نمای ساختمان | فصل 12: فصل 18/فصل 22
ابنیه | تهیه و نصب فلاشینگ /سنگ کف پنچره ها نما | فصل 12: 160301
ابنیه | نصب فلاشینگ جانپناه | فصل 12: 160301
ابنیه | نظافت نمای نمای ساختمان
ابنیه | جمع آوری داربست نمای ساختمان
ابنیه | پایان نمای ساختمان
ابنیه | عملیات پایانی
ابنیه | شروع عملیات پایانی
ابنیه | بررسی کلیه بخشهای ساختمان و تهیه لیست ایرادات اولیه
ابنیه | رفع کلیه نواقص
ابنیه | نظافت کلی کارگاه
ابنیه | جلسه تحویل موقت
ابنیه | رفع ایرادات احتمالی اعلام شده در جلسه تحویل موقت
ابنیه | برچیدن تجهیز کارگاه | فصل 12: 421302
ابنیه | تحویل کارگاه

## نمونه نهایی ساختار شکست
| فعالیت ها | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | چک لیست
فهرست بها | ساختمان اداری
ابنیه | شروع عملیات اجرایی
ابنیه | تجهیز کارگاه
ابنیه | ابلاغ قرارداد | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تحویل زمین | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | بیمه تجهیز کارگاه | 421301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | شروع تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه نقشه جانمایی تجهیز | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حصار کشی اطراف کارگاه | 420404 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت نگهبانی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت انبار | 420401 | 420402 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت ساختمان های عمومی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | محوطه سازی و راه های دسترسی تجهیز کارگاه | 420404 | 420701 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت محل اسکان کارگری | 420102 | 420702 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت یا اجاره محل اسکان نیرو های متخصص پیمانکار | 420101 | 420703 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید کانکس اداری /ساختمان اداری | 420103 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت یا تامین محل سکونت نیرو های کار فرما و مشاور | 420301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | آماده سازی بستر کانکس ها | 420101 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حمل و نصب کانکس ها | 420101 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | نصب انشعابات | 420601 | 420602 | 420603 | 420604 | 420605 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید لوازم ادرای | 420302 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت و نصب بچینگ | 420901 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت و نصب تاور کین و ماشین آلات مورد نیاز دیگر | 420902 | 420903 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه و نصب دوربین مدار بسته کارگاه با انتقال تصاویر | 420305 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه لوازم و هزینه های جاری HSE | 420306 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | هزینه های مستمر | 420201 | 420202 | 420303 | 420304 | 420801 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | پایان تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خاکبرداری
ابنیه | شروع خاکبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | ابلاغ نقشه های اجرایی | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | قرارداد خاک برداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | مشخص کردن ابعاد محل خا کبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | خاک برداری باماشین | از آیتم 030101 تا 030603 با توجه به نوع زمین | [6 empty] | پی کنی
ابنیه | حمل خاک | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705 |  |  | حمل خاک
ابنیه | خاک برداری محل شمع ها با ماشین (چال زنی ) | 31201 | 31202 | 31203 | 31204 |  |  |  | خاک برداری محل شمع هایی بتنی
ابنیه | غلاف گذاری محل شمع ها | 31205
ابنیه | تسطیح و رگلاژ با ماشین | 30801 | 30802 | 30803 | 30804 | 30805
ابنیه | خاک بردای دستی | 20102
ابنیه | حمل خا کبرداری دستی | 20401 | 20402
ابنیه | تسطیح و رگلاژ | 20501
ابنیه | ریختن خاک کنار فنداسیون ها | 20504
ابنیه | کوبیدن و آماده سازی بستر با لوازم دستی | 20601 | 20602
ابنیه | پایان خاک برداری
ابنیه | فنداسیون
ابنیه | شروع فنداسیون
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت / ساخت و نصب بچینگ
ابنیه | قراردا د اسکلت بتنی (فنداسیون)
ابنیه | خرید میلگرد فنداسیون
ابنیه | تایید کد های خاک برداری و اجازه اجرای بتن مگر
ابنیه | اکس بندی ستون ها و تایید آن توسط ناظر
ابنیه | قالب بندی بتن مگر | 60101 | 50101 | [5 empty] | قالب بندی
ابنیه | اجرای بتن مگر فنداسیون | 80101 | 80102 | [5 empty] | بتن مگر
ابنیه | آرماتور بندی فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | نصب ریشه ستون و دیوار ها فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی فنداسیون | 60101 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی فنداسیون
ابنیه | بتن ریزی فنداسیون | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن فنداسیون
ابنیه | بازکردن قالب ها فنداسیون
ابنیه | اجرای چاه جذبی | 20301 | 20303 | 20304
ابنیه | پر کردن بین فنداسیون ها با مصالح مرغوب با ماشین | 30901 | 30902 | 30903 | 30904 | 30905
ابنیه | پرکردن کنار فنداسیون با ماشین | 31001
ابنیه | پایان فنداسیون
ابنیه | اسکلت طبقات
ابنیه | شروع اسکلت بتنی
ابنیه | خرید میلگرد
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت / ساخت و نصب بچینگ
ابنیه | آرماتور بندی ستونهای | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | آرماتور بندی دیوار بتنی | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی ستون ها | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی دیوار بتنی ها | 60201 | 60202 | 60203 | 60204 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی ستون و دیوار
ابنیه | بتن ریزی ستون و دیوار | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | بازکردن قالبها ستون و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | نگهداری بتن ستونها و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی تیر های | 60401 | 60402 | 60403 | 60404 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی سقف | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | آرماتور بندی تیر و سقف | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی پله های بتنی | 60701 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | جایگذاری قطعات فلزی داخل تیر و سقف | 90701
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی تیر و سقف
ابنیه | بتن ریزی تیر و سقف | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن سقف
ابنیه | بازکردن قالب تیرو سقف
ابنیه | پایان اسکلت بتنی
ابنیه | سفت کاری زیر زمین
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | قرارداد دیوار چینی
ابنیه | خرید مصالح
ابنیه | ساخت وال پست ها و نعل درگاه | 160221 | 160222
ابنیه | سفارش ساخت کلیه فریم پنچره ها و چهار چوب ها درب ها | [7 empty] | فریم درب و پنچره
ابنیه | کرسی چینی (فقط طبقه همکف یا طبقات) | 110201 | [6 empty] | کرسی چینی
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160221 | 160222
ابنیه | پلاستر سیمان روی کرسی ها | 180305 | 180309
ابنیه | نصب توری مرغی روی سطوح فلزی | 160403
ابنیه | ایزوگام روی کرسی | 130201 | 130203 | 130205 | 130303 | 130305 | 130307 |  | عایق روی کرسی
ابنیه | نصب توری مرغی روی عایق رطوبتی | 160403
ابنیه | اجرای دیوار آجری 20 سانتی اطراف | 110205 | [6 empty] | آجرکاری
ابنیه | اجرای پلاستر سیمان روی دیوار | 180305
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی روی دیوار | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | اجرای دیوار محافظ روی عایق | 110208
ابنیه | بلوکاژ کف | 40101 | 40102 | [5 empty] | بلوکاژ
ابنیه | شن ریزی روی بلوکاژ | 40505
ابنیه | بتن کف سازی | 80103 | 80104
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه و نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | سفت کاری طبقات
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160104 | 160101
ابنیه | تایید نصب وال پست ها و اجرای دیور چینی
ابنیه | اجرای دیوار خارجی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523 |  |  |  | سفت کاری
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی همکف | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202 | [5 empty] | اندود گچ و خاک
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | عملیات اجرایی بام
ابنیه | شروع عملیات اجرایی بام
ابنیه | عایق حرارتی بام | 140211 | 140212
ابنیه | شیب بندی بام و خرپشته با بتن سبک | 80201 | 80202 | 80305
ابنیه | سیمان لیسه ایی زیر عایق | 180309
ابنیه | سیمان لیسه ایی دیوار چانپناه | 180305
ابنیه | اجرای گرده ماهی کنار جانپناه
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی بام | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | کف سازی بام (موزاییک ) | 210403 | 210511 | 210513
ابنیه | نازک کاری دیوار جانپناه سنگ | فصل 22
ابنیه | پایان عملیات اجرایی بام
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | قرار داد تاسیسات مکانیکی
مکانیک | خرید مصالح تاسیسات مرحله اول
مکانیک | سفارش خرید فن کویل ها
مکانیک | سفارش ساخت کلیه کانالهای | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت های تاسیسات | 340101 | 240201 | 240501
مکانیک | نصب کلیه کانالهای | فصل 19 | [6 empty] | کانال کشی
مکانیک | لوله کشی اب مصرفی | گروه 3 | فصل 1 | گروه 2 | فصل 4 |  |  |  | آب سرد و گرم
مکانیک | لوله کشی اتش نشانی | 010201تا010216 | [6 empty] | اطفا حریق
مکانیک | نصب جعبه های آتشنشانی | گروه 2 | فصل 1
مکانیک | لوله کشی فاضلاب | 30501 | 30502 | 30503 | 5034 | 50305 | 50306
مکانیک | لوله کشی آب باران | گروه 4 | فصل 4
مکانیک | لوله کشی سرمایش و گرمایش | گروه 1 | فصل 1
مکانیک | تست و تحویل کلیه لوله ها
مکانیک | عایق کاری کلیه لوله و کانالهای | فصل 25
مکانیک | نصب فن کوئل ها | فصل 21
مکانیک | تهیه و نصب کانال فن کویل ها | فصل 19
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
برق | تاسیسات برقی مرحله اول طبقات
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله اول
برق | قرارداد تاسیات برقی
برق | خرید لوله و قوطی و.... تاسیات برقی مرحله اول
برق | لوله کشی و نصب قوطی کلید و پریز دیوار ی | فصل 12 | فصل 13
برق | اجرای ساپورت های تاسیسات برقی | 281901
برق | لوله کشی و نصب سینی برق های زیر سقفی | 282001تا282406
برق | تحویل لوله کشی برق
برق | سیم کشی کشی طبقات | فصل 6
برق | کابل کشی طبقات | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
برق | نصب فریم تابلو برق های تو کار | 281901
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله اول زیر زمین
ابنیه | نازک کاری طبقات
ابنیه | شروع نازک کاری
ابنیه | قرارداد اندو گچ کاری
ابنیه | قرارداد کاشی ، سرامیک و سنگ
ابنیه | قرارداد سقف کاذب
ابنیه | کف سازی سبک طبقات | 80204
ابنیه | اندود گچ رویه طبقات | 180210
ابنیه | کاشی سرویس بهداشتی طبقات | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | سنگ دیوار | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سرامیک دیوار | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | اجرای سرامیک کف طبقات | 200322 | 200323 | 200324 | 200325 | 200326 | 200327
ابنیه | اجرای سنگ کف طبقات | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سقف کاذب از نوع گچ برگ و تایل | 70625
ابنیه | اجرای قرنیز | 220710 | گروه 5 فصل 23
ابنیه | جانمایی محل چراغ ها و فن کویل ها
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوار و چهار چوب طبقات | گروه 5 فصل 25 |  | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری طبقات
ابنیه | نازک کاری راه پله
ابنیه | شروع نازک کاری راه پله
ابنیه | قرارداد اجرای سنگ راه پله
ابنیه | خرید سنگ راه پله
ابنیه | اجرای سنگ دیواره راه پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سنگ کف پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفید کاری راه پله | 180210
ابنیه | اجرای سقف کاذب راه پله | 70625
ابنیه | نصب نرده های راه پله | 160103
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی راه پله | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری راه پله ساختمان اصلی
ابنیه | عملیات ساختمانی آسانسور
ابنیه | شروع اجرای آسانسور
ابنیه | اجرای بتن و نصب صفحات در چاله آسانسور
ابنیه | اجرای سقف زیر سازی موتور آسانسور
ابنیه | سیمانکاری دیوارهای آسانسور | فصل 18
ابنیه | سیمان سفید دیوارهای آسانسور | فصل 19
ابنیه | گچ کاری و سفید کاری اتاق آسانسور | فصل 20
ابنیه | پایان نازک کاری آسانسور
مکانیک | موتور خانه و لوله کشی تاسیسات برقی و مکانیکی رایزر ها
مکانیک | شروع تاسیات موتور خانه و رایزر ها
مکانیک | ساخت و نصب نردبان کابل و سینی های عمودی | 282601تا283102
مکانیک | اجرای کابل کشی رایزر ها و بین تابلویی | فصل 9 | فصل 21
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی سردو گرم رایزر ها | فصل 34 | فصل 1
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی آبرسانی رایزرها | فصل 34 | فصل 1
مکانیک | اجرای ساپورت و کانال کشی رایزر ها | فصل 34 | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت و لوله کشی آب باران و فاضلاب و ونت رایزر ها | فصل 34 | فصل 4
ابنیه | اجرای فنداسیون موتور خانه | فصل 8 و فصل 7 ابنیه
مکانیک | خرید لوازم موتور خانه
مکانیک | نصب لوازم موتور خانه | فصل 12 | فصل 13 | فصل 14 | فصل 15 | فصل 32 | فصل 33
مکانیک | تهیه و نصب الکترو. پمپ ها | فصل 12: فصل 24
مکانیک | ساخت و اجرای کلکتورها و لوله کشی موتور خانه | فصل 12: 10401; فصل 13: 10402
مکانیک | تهیه و اجرای شیرآلات موتور خانه | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9 | فصل 11
مکانیک | تهیه و نصب دستگاه های مبرد و .... | فصل 12: فصل 27; فصل 13: فصل 28
مکانیک | راه اندازی موتور خانه
مکانیک | تست و تحویل موتور خانه
مکانیک | عایق موتور خانه | فصل 12: فصل 25
مکانیک | پایان تاسیات موتور خانه و رایزر ها
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات | فصل 12: فصل 29
مکانیک | نصب دریچه های هوا و فن کویل ها | فصل 12: فصل 19
مکانیک | نصب تجهیزات آتش نشانی | فصل 12: فصل 30
مکانیک | تهیه و نصب هواکش ها | فصل 12: فصل 20
مکانیک | تست و تحویل کلیه سیستم های مکانیکی
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
برق/مکانیک | نصب آسانسور و بالابر و بالابر
برق/مکانیک | شروع نصب آسانسور و بالابر | فصل 12: ستاره دار
برق/مکانیک | قرارداد خرید و نصب آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | شاسی کشی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب ریل آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | قراداد ساخت کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب موتور آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب تابلوهای برق آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | تست و راه اندازی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | رگلاژ نهایی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | پایان نصب آسانسور و بالابر
برق | تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | نصب و سربندی تابلوهای اصلی | فصل 12: فصل 14; فصل 13: فصل 15
برق | نصب کلید و پریزها | فصل 12: فصل 11
برق | نصب چراغها و روشنایی ها | فصل 12: فصل 1
برق | خرید و نصب سیستم اعلام حریق | فصل 12: فصل 26
برق | خرید و نصب سیستم یو پی اس | bar: فصل 12
برق | خرید و نصب سیستم دوربین ها | bar: فصل 12
برق | تست کلیه تابلوها
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله دوم
ابنیه | نما
ابنیه | شروع نمای ساختمان
ابنیه | نصب داربست نمای ساختمان | فصل 12: 421001
ابنیه | خرید سنگ نمای ساختمان | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفارش خرید پنجره نمای ساختمان | فصل 12: فصل 16/فصل 17/فصل 23
ابنیه | قرارداد اجرای نمای نمای ساختمان
ابنیه | نصب پنجره و شیشه نمای ساختمان | فصل 12: فصل 24
ابنیه | اجرای سیمان کاری و سنگ نمای ساختمان | فصل 12: فصل 18/فصل 22
ابنیه | تهیه و نصب فلاشینگ /سنگ کف پنچره ها نما | فصل 12: 160301
ابنیه | نصب فلاشینگ جانپناه | فصل 12: 160301
ابنیه | نظافت نمای نمای ساختمان
ابنیه | جمع آوری داربست نمای ساختمان
ابنیه | پایان نمای ساختمان
ابنیه | عملیات پایانی
ابنیه | شروع عملیات پایانی
ابنیه | بررسی کلیه بخشهای ساختمان و تهیه لیست ایرادات اولیه
ابنیه | رفع کلیه نواقص
ابنیه | نظافت کلی کارگاه
ابنیه | جلسه تحویل موقت
ابنیه | رفع ایرادات احتمالی اعلام شده در جلسه تحویل موقت
ابنیه | برچیدن تجهیز کارگاه | فصل 12: 421302
ابنیه | تحویل کارگاه

## محوطه
محوطه سازی
ابنیه
شروع عملیات محوطه سازی
نقشه برداری و پیاده نمودن نقاط
خاکبرداری محوطه و مخزن سوخت و حفر چاه ها
تسطیح و رگلاژ
اجرای فونداسیون دیوار محوطه
اجرای دیوار محوطه
اجرای نمای سنگی و درپوش دیوار محوطه
اجرای فونداسیون رمپ ورودی ساختمان
اجرای دیوار رمپ ورودی ساختمان
اجرای سیمانکاری و عایق کاری دیوار رمپ ورودی ساختمان
اجرای نمای دیوار رمپ ورودی ساختمان
اجرای کف رمپ ورودی ساختمان
اجرای فونداسیون پارکینگ سرپوشیده محوطه
اجرای اسکلت پارکینگ سرپوشیده محوطه
اجرای پوشش سقف پارکینگ سرپوشیده محوطه
اجرای فونداسیون پست برق
اجرای زیر اساس و اساس محوطه
جدول کشی محوطه
اجرای کفپوش پیاده رو های محوطه
ساخت و نصب نرده های دیوار و درب های ورودی محوطه
رنگ آمیزی محوطه
آسفالت محوطه
تاسیسات مکانیکی
تهیه و اجرای مخزن ذخیره سوخت
تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری سیستم فاضلاب
اجرای منهول ها وسپتیک تانک
تهیه مصالح و اجرای سیستم برداشت آب مصرفی
تاسیسات الکتریکی
غلاف گذاری و کابل کشی محوطه
اجرای چاه ارت محوطه
کابل کشی نیرو رسانی برق ساختمان و اجرای پست برق
اجرای سیستم روشنایی محوطه

## سرویس بهداشتی
| فعالیت ها | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | چک لیست
فهرست بها | سرویس بهداشتی
ابنیه | شروع عملیات اجرایی
ابنیه | تجهیز کارگاه
ابنیه | ابلاغ قرارداد | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تحویل زمین | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | بیمه تجهیز کارگاه | 421301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | شروع تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت نگهبانی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت انبار | 420401 | 420402 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | نصب انشعابات | 420601 | 420602 | 420603 | 420604 | 420605 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | هزینه های مستمر | 420201 | 420202 | 420303 | 420304 | 420801 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | پایان تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | خاکبرداری
ابنیه | شروع خاکبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | ابلاغ نقشه های اجرایی | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | خاک برداری باماشین | از آیتم 030101 تا 030603 با توجه به نوع زمین | [6 empty] | پی کنی
ابنیه | حمل خاک | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705 |  |  | حمل خاک
ابنیه | تسطیح و رگلاژ با ماشین | 30801 | 30802 | 30803 | 30804 | 30805
ابنیه | خاک بردای دستی | 20102
ابنیه | حمل خا کبرداری دستی | 20401 | 20402
ابنیه | پایان خاک برداری
ابنیه | فنداسیون
ابنیه | شروع فنداسیون
ابنیه | خرید میلگرد فنداسیون
ابنیه | تایید کد های خاک برداری و اجازه اجرای بتن مگر
ابنیه | قالب بندی بتن مگر | 60101 | 50101 | [5 empty] | قالب بندی
ابنیه | اجرای بتن مگر فنداسیون | 80101 | 80102 | [5 empty] | بتن مگر
ابنیه | آرماتور بندی فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | نصب ریشه شناژ قایم فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی فنداسیون | 60101 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | بتن ریزی فنداسیون | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن فنداسیون
ابنیه | بازکردن قالب های فنداسیون
ابنیه | اجرای چاه جذبی | 20301 | 20303 | 20304
ابنیه | پر کردن بین فنداسیون ها با مصالح مرغوب با ماشین | 30901 | 30902 | 30903 | 30904 | 30905
ابنیه | پرکردن کنار فنداسیون با ماشین | 31001
ابنیه | پایان فنداسیون
ابنیه | سفت کاری
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | قرارداد دیوار چینی
ابنیه | خرید مصالح
ابنیه | ساخت وال پست ها و نعل درگاه و شنا/ز های قایم | 160221 | 160222
ابنیه | سفارش ساخت کلیه فریم پنچره ها و چهار چوب ها درب ها | [7 empty] | فریم درب و پنچره
ابنیه | کرسی چینی | 110201 | [6 empty] | کرسی چینی
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160221 | 160222
ابنیه | پلاستر سیمان روی کرسی ها | 180305 | 180309
ابنیه | نصب توری مرغی روی سطوح فلزی | 160403
ابنیه | ایزوگام روی کرسی | 130201 | 130203 | 130205 | 130303 | 130305 | 130307 |  | عایق روی کرسی
ابنیه | نصب توری مرغی روی عایق رطوبتی | 160403
اجرای لوله های فاضلاب و آب باران در کف
ابنیه | بلوکاژ کف | 40101 | 40102 | [5 empty] | بلوکاژ
ابنیه | شن ریزی روی بلوکاژ | 40505
ابنیه | بتن کف سازی | 80103 | 80104
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی و خارجی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه و نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | عملیات اجرایی بام
ابنیه | شروع عملیات اجرایی بام
ابنیه | عایق حرارتی بام | 140211 | 140212
ابنیه | شیب بندی بام و خرپشته با بتن سبک | 80201 | 80202 | 80305
ابنیه | سیمان لیسه ایی زیر عایق | 180309
ابنیه | سیمان لیسه ایی دیوار چانپناه | 180305
ابنیه | اجرای گرده ماهی کنار جانپناه
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی بام | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | کف سازی بام (موزاییک ) | 210403 | 210511 | 210513
ابنیه | نازک کاری دیوار جانپناه سنگ | فصل 22
ابنیه | پایان عملیات اجرایی بام
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | خرید مصالح تاسیسات مرحله اول
مکانیک | اجرای ساپورت های تاسیسات | 340101 | 240201 | 240501
مکانیک | لوله کشی اب مصرفی | گروه 3 | فصل 1 | گروه 2 | فصل 4 |  |  |  | آب سرد و گرم
مکانیک | تکمیل لوله کشی فاضلاب | 30501 | 30502 | 30503 | 5034 | 50305 | 50306
مکانیک | تکمیل لوله کشی آب باران | گروه 4 | فصل 4
مکانیک | تست و تحویل کلیه لوله ها
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
برق | تاسیسات برقی مرحله اول
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله اول
برق | خرید لوله و قوطی و.... تاسیات برقی مرحله اول
برق | لوله کشی و نصب قوطی کلید و پریز دیوار ی | فصل 12 | فصل 13
برق | اجرای ساپورت های تاسیسات برقی | 281901
برق | سیم کشی کشی | فصل 6
برق | کابل کشی | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله اول زیر زمین
ابنیه | نازک کاری
ابنیه | شروع نازک کاری
ابنیه | قرارداد کاشی ، سرامیک و سنگ
ابنیه | قرارداد سقف کاذب
سیمانکاری و عایق رطوبتی
ابنیه | کاشی سرویس بهداشتی | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | سرامیک دیوار | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | اجرای سقف کاذب از نوع گچ برگ و تایل | 70625
ابنیه | جانمایی محل چراغ ها
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوار و چهار چوب طبقات | گروه 5 فصل 25 |  | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری طبقات
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات | فصل 29
مکانیک | تهیه و نصب هواکش ها | فصل 20
مکانیک | تست و تحویل کلیه سیستم های مکانیکی
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
برق | تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | نصب و سربندی تابلوهای اصلی | فصل 14 | فصل 15
برق | نصب کلید و پریزها | فصل 11
برق | نصب چراغها و روشنایی ها | فصل 1
برق | تست کلیه تاسیات برقی
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله دوم
ابنیه | نما
ابنیه | شروع نمای ساختمان
ابنیه | نصب داربست نمای ساختمان | 421001
ابنیه | خرید سنگ نمای ساختمان | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفارش خرید پنجره نمای ساختمان | فصل 16/فصل 17/فصل 23
ابنیه | قرارداد اجرای نمای نمای ساختمان
ابنیه | نصب پنجره و شیشه نمای ساختمان | فصل 24
ابنیه | اجرای سیمان کاری و سنگ نمای ساختمان | فصل 18/فصل 22
ابنیه | تهیه و نصب فلاشینگ /سنگ کف پنچره ها نما | 160301
ابنیه | نصب فلاشینگ جانپناه | 160301
ابنیه | نظافت نمای نمای ساختمان
ابنیه | جمع آوری داربست نمای ساختمان
ابنیه | پایان نمای ساختمان
ابنیه | عملیات پایانی
ابنیه | شروع عملیات پایانی
ابنیه | بررسی کلیه بخشهای ساختمان و تهیه لیست ایرادات اولیه
ابنیه | رفع کلیه نواقص
ابنیه | نظافت کلی کارگاه
ابنیه | جلسه تحویل موقت
ابنیه | رفع ایرادات احتمالی اعلام شده در جلسه تحویل موقت
ابنیه | برچیدن تجهیز کارگاه | 421302
ابنیه | تحویل کارگاه

## نمونه ساختار شکست مسکونی
| فعالیت ها | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | آیتم | چک لیست
فهرست بها | ساختمان مسکونی
ابنیه | شروع عملیات اجرایی
ابنیه | تجهیز کارگاه
ابنیه | ابلاغ قرارداد | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تحویل زمین | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | بیمه تجهیز کارگاه | 421301 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | شروع تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه نقشه جانمایی تجهیز | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | حصار کشی اطراف کارگاه | 420404 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت نگهبانی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت انبار | 420401 | 420402 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت ساختمان های عمومی | 420403 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | ساخت محل اسکان کارگری | 420102 | 420702 | [5 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | نصب انشعابات موقت | 420601 | 420602 | 420603 | 420604 | 420605 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | خرید لوازم ادرای | 420302 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه و نصب دوربین مدار بسته کارگاه با انتقال تصاویر | 420305 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تهیه لوازم و هزینه های جاری HSE | 420306 | [6 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | هزینه های مستمر | 420201 | 420202 | 420303 | 420304 | 420801 |  |  | تجهیز کارگاه
ابنیه | پایان تجهیز کارگاه | [7 empty] | تجهیز کارگاه
ابنیه | تخریب و خاکبرداری
ابنیه | شروع تخریب و خاکبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | ابلاغ نقشه های اجرایی | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | قرارداد تخریب و خاک برداری دستی /ماشینی(بررسی وضع موجود) | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
| تخریب | 10302
| حمل نخاله | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705
ابنیه | مشخص کردن ابعاد محل خا کبرداری | [7 empty] | آماده سازی قبل از پی کنی
ابنیه | خاک برداری باماشین | از آیتم 030101 تا 030603 با توجه به نوع زمین | [6 empty] | پی کنی
ابنیه | حمل خاک | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | 30705 |  |  | حمل خاک
ابنیه | خاک برداری محل شمع ها | 31201 | 31202 | 31203 | 31204 |  |  |  | خاک برداری محل شمع هایی بتنی
ابنیه | خاک بردای دستی | 20102
ابنیه | حمل خا کبرداری دستی | 20401 | 20402
ابنیه | تسطیح و رگلاژ | 20501
ابنیه | کوبیدن و آماده سازی بستر با لوازم دستی | 20601 | 20602
ابنیه | پایان خاک برداری
ابنیه | فنداسیون
ابنیه | شروع فنداسیون
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت
ابنیه | قراردا د اسکلت بتنی (فنداسیون)
ابنیه | خرید میلگرد فنداسیون
ابنیه | تایید کد های خاک برداری و اجازه اجرای بتن مگر
ابنیه | اکس بندی ستون ها و تایید آن توسط ناظر
ابنیه | قالب بندی بتن مگر | 60101 | 50101 | [5 empty] | قالب بندی
ابنیه | اجرای بتن مگر فنداسیون | 80101 | 80102 | [5 empty] | بتن مگر
ابنیه | آرماتور بندی فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | نصب ریشه ستون و دیوار ها فنداسیون | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی فنداسیون | 60101 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی فنداسیون
ابنیه | بتن ریزی فنداسیون | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن فنداسیون
ابنیه | بازکردن قالب ها فنداسیون
ابنیه | اجرای چاه جذبی | 20301 | 20303 | 20304
ابنیه | ریختن خاک کنار فنداسیون ها | 20504
ابنیه | پایان فنداسیون
ابنیه | اسکلت طبقات
ابنیه | شروع اسکلت بتنی
ابنیه | خرید میلگرد
ابنیه | قرارداد خرید بتن اسکلت
ابنیه | آرماتور بندی ستونهای | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | آرماتور بندی دیوار بتنی | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی ستون ها | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی دیوار بتنی ها | 60201 | 60202 | 60203 | 60204 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی ستون و دیوار
ابنیه | بتن ریزی ستون و دیوار | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | بازکردن قالبها ستون و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | نگهداری بتن ستونها و دیوار | [7 empty] | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی تیر های | 60401 | 60402 | 60403 | 60404 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | قالب بندی سقف | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 |  |  |  | قالب بندی
ابنیه | آرماتور بندی تیر و سقف | 70201 | 70202 | 70203 |  |  |  |  | آرماتور بندی
ابنیه | قالب بندی پله های بتنی | 60701 | [6 empty] | قالب بندی
ابنیه | جایگذاری قطعات فلزی داخل تیر و سقف | 90701
ابنیه | تایید قالب بندی و آرماتور بندی و اجازه بتن ریزی تیر و سقف
ابنیه | بتن ریزی تیر و سقف | 80106 | 80107 | 80108 | 80109 |  |  |  | بتن ریزی
ابنیه | نگهداری بتن سقف
ابنیه | بازکردن قالب تیرو سقف
ابنیه | پایان اسکلت بتنی
ابنیه | سفت کاری زیر زمین
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | قرارداد دیوار چینی
ابنیه | خرید مصالح
ابنیه | ساخت وال پست ها و نعل درگاه | 160221 | 160222
ابنیه | سفارش ساخت کلیه فریم پنچره ها و چهار چوب ها درب ها | [7 empty] | فریم درب و پنچره
ابنیه | کرسی چینی | 110201 | [6 empty] | کرسی چینی
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160221 | 160222
ابنیه | پلاستر سیمان روی کرسی ها | 180305 | 180309
ابنیه | نصب توری مرغی روی سطوح فلزی | 160403
ابنیه | ایزوگام روی کرسی | 130201 | 130203 | 130205 | 130303 | 130305 | 130307 |  | عایق روی کرسی
ابنیه | نصب توری مرغی روی عایق رطوبتی | 160403
ابنیه | اجرای دیوار آجری 20 سانتی اطراف | 110205 | [6 empty] | آجرکاری
ابنیه | اجرای پلاستر سیمان روی دیوار | 180305
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی روی دیوار | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | اجرای دیوار 10 سانتی محافظ روی عایق | 110208
ابنیه | بلوکاژ کف | 40101 | 40102 | [5 empty] | بلوکاژ
ابنیه | شن ریزی روی بلوکاژ | 40505
ابنیه | بتن کف سازی | 80103 | 80104
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه و نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | سفت کاری طبقات
ابنیه | شروع سفتکاری
ابنیه | نصب وال پست و نعل در گاه ها | 160104 | 160101
ابنیه | تایید نصب وال پست ها و اجرای دیور چینی
ابنیه | اجرای دیوار خارجی | 120520 | 120521 | 120522 | 120523 |  |  |  | سفت کاری
ابنیه | اجرای دیوار های داخلی همکف | 120520 | 120521 | 120522 | 120523
ابنیه | تهیه نصب فریم درب و پنجره | 160104 | 160101
ابنیه | اجرای گچ و خاک | 180201 | 180202 | [5 empty] | اندود گچ و خاک
ابنیه | پایان سفتکاری
ابنیه | عملیات اجرایی بام
ابنیه | شروع عملیات اجرایی بام
ابنیه | عایق حرارتی بام | 140211 | 140212
ابنیه | شیب بندی بام و خرپشته با بتن سبک | 80201 | 80202 | 80305
ابنیه | سیمان لیسه ایی زیر عایق | 180309
ابنیه | سیمان لیسه ایی دیوار چانپناه | 180305
ابنیه | اجرای گرده ماهی کنار جانپناه
ابنیه | اجرای عایق رطوبتی بام | 130202 | 130204 | 130206 | 130304 | 130306 | 130308
ابنیه | کف سازی بام (موزاییک ) | 210403 | 210511 | 210513
ابنیه | نازک کاری دیوار جانپناه سنگ | فصل 22
ابنیه | پایان عملیات اجرایی بام
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله اول
مکانیک | قرار داد تاسیسات مکانیکی
مکانیک | خرید مصالح تاسیسات مرحله اول
مکانیک | سفارش ساخت کلیه کانالهای | فصل 19
مکانیک | اجرای ساپورت های تاسیسات | 340101 | 240201 | 240501
مکانیک | نصب کلیه کانالهای | فصل 19 | [6 empty] | کانال کشی
مکانیک | لوله کشی اب مصرفی | گروه 3 | فصل 1 | گروه 2 | فصل 4 |  |  |  | آب سرد و گرم
مکانیک | لوله کشی اتش نشانی | 010201تا010216 | [6 empty] | اطفا حریق
مکانیک | نصب جعبه های آتشنشانی | گروه 2 | فصل 1
مکانیک | لوله کشی فاضلاب | 30501 | 30502 | 30503 | 5034 | 50305 | 50306
مکانیک | لوله کشی آب باران | گروه 4 | فصل 4
مکانیک | لوله کشی گرمایش | گروه 1 | فصل 1
مکانیک | تست و تحویل کلیه لوله ها
مکانیک | عایق کاری کلیه لوله و کانالهای | فصل 25
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله اول طبقات
برق | تاسیسات برقی مرحله اول طبقات
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله اول
برق | قرارداد تاسیات برقی
برق | خرید لوله و قوطی و.... تاسیات برقی مرحله اول
برق | لوله کشی و نصب قوطی کلید و پریز | فصل 12 | فصل 13
برق | اجرای ساپورت های تاسیسات برقی | 281901
برق | لوله کشی و نصب سینی برق های زیر سقفی | 282001تا282406
برق | تحویل لوله کشی برق
برق | سیم کشی کشی طبقات | فصل 6
برق | کابل کشی طبقات | فصل 7 | فصل 8 | فصل 9
برق | نصب فریم تابلو برق های تو کار | 281901
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله اول زیر زمین
ابنیه | نازک کاری طبقات
ابنیه | شروع نازک کاری
ابنیه | قرارداد اندو گچ کاری
ابنیه | قرارداد کاشی ، سرامیک و سنگ
ابنیه | قرارداد سقف کاذب
ابنیه | اجرای زیر سازی سقف کاذب رابیس
ابنیه | کف سازی سبک طبقات | 80204
ابنیه | اندود گچ رویه طبقات | 180210
ابنیه | کاشی سرویس بهداشتی طبقات | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | سنگ دیوار | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سرامیک دیوار | 200121 | 200122 | 200123 | 200124 | 200125 | 200126 | 200127
ابنیه | اجرای سرامیک کف طبقات | 200322 | 200323 | 200324 | 200325 | 200326 | 200327
ابنیه | اجرای سنگ کف طبقات | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای قرنیز | 220710 | گروه 5 فصل 23
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوار و چهار چوب طبقات | گروه 5 فصل 25 |  | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری طبقات
ابنیه | نازک کاری راه پله
ابنیه | شروع نازک کاری راه پله
ابنیه | قرارداد اجرای سنگ راه پله
ابنیه | خرید سنگ راه پله
ابنیه | اجرای سنگ دیواره راه پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | اجرای سنگ کف پله | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفید کاری راه پله | 180210
ابنیه | اجرای سقف کاذب راه پله | 70625
ابنیه | نصب نرده های راه پله | 160103
ابنیه | اجرای رنگ آمیزی راه پله | گروه 3 فصل 25
ابنیه | پایان نازک کاری راه پله ساختمان اصلی
ابنیه | عملیات ساختمانی آسانسور
ابنیه | شروع اجرای آسانسور
قررداد تهیه و اجرای آسانسور
ابنیه | آهنکشی داخل چاله آسانسور
ابنیه | اجرای سقف زیر سازی موتور آسانسور
ابنیه | سیمانکاری دیوارهای آسانسور | فصل 18
ابنیه | سیمان سفید دیوارهای آسانسور | فصل 19
ابنیه | گچ کاری و سفید کاری اتاق آسانسور | فصل 20
ابنیه | پایان نازک کاری آسانسور
مکانیک | تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | شروع تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
مکانیک | نصب لوازم بهداشتی و شیرآلات | فصل 29
مکانیک | نصب دریچه های هوا | فصل 19
مکانیک | نصب تجهیزات آتش نشانی | فصل 30
مکانیک | تهیه و نصب هواکش ها | فصل 20
مکانیک | تست و تحویل کلیه سیستم های مکانیکی
مکانیک | پایان تاسیسات مکانیکی مرحله دوم
برق/مکانیک | نصب آسانسور و بالابر و بالابر
برق/مکانیک | شروع نصب آسانسور و بالابر | ستاره دار
برق/مکانیک | شاسی کشی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب ریل آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | قراداد ساخت کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب موتور آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب کابین آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | نصب تابلوهای برق آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | تست و راه اندازی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | رگلاژ نهایی آسانسور و بالابر
برق/مکانیک | پایان نصب آسانسور و بالابر
برق | تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | شروع تاسیسات برقی مرحله دوم
برق | نصب و سربندی تابلوهای اصلی | فصل 14 | فصل 15
برق | نصب کلید و پریزها | فصل 11
برق | نصب چراغها و روشنایی ها | فصل 1
برق | خرید و نصب سیستم اعلام حریق | فصل 26
برق | خرید و نصب سیستم دوربین ها | *
برق | تست کلیه تابلوها
برق | پایان تاسیسات برقی مرحله دوم
ابنیه | نما
ابنیه | شروع نمای ساختمان
تهیه نقشه مصوب فاز 2 نما
قررداد اجرایی نما
ابنیه | نصب داربست نمای ساختمان | 421001
ابنیه | خرید سنگ و آجر نمای ساختمان | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5
ابنیه | سفارش خرید پنجره نمای ساختمان | فصل 16/فصل 17/فصل 23
ابنیه | قرارداد اجرای نمای نمای ساختمان
ابنیه | نصب پنجره و شیشه نمای ساختمان | فصل 24
ابنیه | اجرای آجر کاری و سنگ نمای ساختمان | فصل 18/فصل 22
ابنیه | تهیه و نصب فلاشینگ /سنگ کف پنچره ها نما | 160301
ابنیه | نصب فلاشینگ جانپناه | 160301
ابنیه | نظافت نمای نمای ساختمان
ابنیه | جمع آوری داربست نمای ساختمان
ابنیه | پایان نمای ساختمان
ابنیه | عملیات پایانی
ابنیه | شروع عملیات پایانی
ابنیه | بررسی کلیه بخشهای ساختمان و تهیه لیست ایرادات اولیه
ابنیه | رفع کلیه نواقص
ابنیه | نظافت کلی کارگاه
ابنیه | جلسه تحویل موقت
ابنیه | رفع ایرادات احتمالی اعلام شده در جلسه تحویل موقت
ابنیه | برچیدن تجهیز کارگاه | 421302
ابنیه | تحویل کارگاه

## Sheet1
بلوکA1
فونداسیون بلوکA1
اجرای بتن مگر فونداسیون بلوکA1
آرماتوربندی فونداسیون بلوکA1
قالب بندی فونداسیون بلوکA1
بتن ریزی فونداسیون بلوکA1
عمل آوری بتن فونداسیون بلوکA1
بازکردن قالب های فونداسیون بلوکA1
سقف اول بلوکA1
آرماتوربندی ستون های سقف اول بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف اول بلوکA1
بتن ریزی ستون های اول بلوکA1
بازکردن قالب ستون های اول بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های اول بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف اول بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف اول بلوکA1
تیرچه گذاری سقف اول بلوکA1
یونولیت گذاری سقف اول بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف اول بلوکA1
بتن ریزی سقف اول بلوکA1
عمل آوری بتن سقف اول بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف اول بلوکA1
اجرای پله های سقف اول بلوکA1
سقف دوم بلوکA1
آرماتوربندی ستون های سقف دوم بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف دوم بلوکA1
بتن ریزی ستون های دوم بلوکA1
بازکردن قالب ستون های دوم بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های دوم بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف دوم بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف دوم بلوکA1
تیرچه گذاری سقف دوم بلوکA1
یونولیت گذاری سقف دوم بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف دوم بلوکA1
بتن ریزی سقف دوم بلوکA1
عمل آوری بتن سقف دوم بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف دوم بلوکA1
اجرای پله های سقف دوم بلوکA1
سقف سوم بلوک A1
آرماتوربندی ستون های سقف سوم بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف سوم بلوکA1
بتن ریزی ستون های سوم بلوکA1
بازکردن قالب ستون های سوم بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های سوم بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف سوم بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف سوم بلوکA1
تیرچه گذاری سقف سوم بلوکA1
یونولیت گذاری سقف سوم بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف سوم بلوکA1
بتن ریزی سقف سوم بلوکA1
عمل آوری بتن سقف سوم بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف سوم بلوکA1
اجرای پله های سقف سوم بلوکA1
سقف چهارم بلوکA1
آرماتوربندی ستون های سقف چهارم بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف چهارم بلوکA1
بتن ریزی ستون های چهارم بلوکA1
بازکردن قالب ستون های چهارم بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های چهارم بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف چهارم بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف چهارم بلوکA1
تیرچه گذاری سقف چهارم بلوکA1
یونولیت گذاری سقف چهارم بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف چهارم بلوکA1
بتن ریزی سقف چهارم بلوکA1
عمل آوری بتن سقف چهارم بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف چهارم بلوکA1
اجرای پله های سقف چهارم
سقف پنجم بلوکA1
آرماتوربندی ستون های سقف پنجم بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف پنجم بلوکA1
بتن ریزی ستون های پنجم بلوکA1
بازکردن قالب ستون های پنجم بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های پنجم بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف پنجم بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف پنجم بلوکA1
تیرچه گذاری سقف پنجم بلوکA1
یونولیت گذاری سقف پنجم بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف پنجم بلوکA1
بتن ریزی سقف پنجم بلوکA1
عمل آوری بتن سقف پنجم بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف پنجم بلوکA1
اجرای پله های سقف پنجم بلوکA1
بلوکA1سقف ششم
آرماتوربندی ستون های سقف ششم بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف ششم بلوکA1
بتن ریزی ستون های ششم بلوکA1
بازکردن قالب ستون های ششم بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های ششم بلوکA1
قالب بندی کف تیرهای سقف ششم بلوکA1
آرماتوربندی تیرهای سقف ششم بلوکA1
تیرچه گذاری سقف ششم بلوکA1
یونولیت گذاری سقف ششم بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور سقف ششم بلوکA1
بتن ریزی سقف ششم بلوکA1
عمل آوری بتن سقف ششم بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف ششم بلوکA1
اجرای پله های سقف ششم بلوکA1
بلوکA1سقف خرپشته
آرماتوربندی ستون های سقف خرپشته بلوکA1
قالب بندی ستون های سقف خرپشته بلوکA1
بتن ریزی ستون های خرپشته بلوکA1
بازکردن قالب ستون های خرپشته بلوکA1
عمل آوری بتن ستون های خرپشته بلوکA1
قالب بندی کف و آرماتوربندی تیرهای سقف خرپشته بلوکA1
تیرچه گذاری و یونولیت گذاری سقف خرپشته بلوکA1
آرماتوربندی حرارتی، پلیت گذاری و تکمیل قالب بندی دور و بتن ریزی سقف خرپشته بلوکA1
بتن ریزی سقف خرپشته بلوکA1
عمل آوری بتن سقف خرپشته بلوکA1
بازکردن جک و قالب سقف خرپشته بلوکA1
سفت کاری طبقه همکف بلوکA1
کرسی چینی طبقه همکف بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه همکف طبقه همکف بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی روی کرسی چینی طبقه همکف بلوکA1
زیرسازی و بلوکاژ طبقه همکف بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه همکف بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقات بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه اول بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه دوم بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه سوم بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه چهارم بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست طبقه پنجم بلوکA1
اجرای نبشی کشی و نصب والپست بام و خرپشته بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقات
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه اول بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه دوم بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه سوم بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه چهارم بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های طبقه پنجم بلوکA1
دیوار چینی و نصب فریم درب ها و پنجره های بام و خرپشته بلوکA1
بلوکA1شاسی کشی آسانسور طبقات
بلوکA1اجرای نما
اجرای نمای شمالی بلوکA1
اجرای نمای شرقی بلوکA1
اجرای نمای جنوبی بلوکA1
اجرای نمای غربی بلوکA1
اجرای اندود گچ و خاک طبقات بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه همکف بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه اول بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه دوم بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه سوم بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه چهارم بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک طبقه پنجم بلوکA1
اجرای اندود گچ وخاک بام و خرپشته بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقات بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه همکف بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه اول بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه دوم بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه سوم بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه چهارم بلوکA1
اجرای سیمانکاری طبقه پنجم بلوکA1
بلوکA1اجرای سیمانکاری جانپناه و خرپشته
بلوکA1اجرای کروم بندی و بتن سبک بام
بلوکA1اجرای سیمانکاری چاله آسانسور
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقات (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقه اول (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقه دوم(شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقه سوم (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقه چهارم (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب طبقه پنجم (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
اجرای عایق رطوبتی فضاهای مرطوب بام و خرپشته (شامل کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه ها و...) بلوکA1
بلوکA1اجراي بتن سبك كف طبقات
اجرای بتن سبک کف طبقه همکف بلوکA1
اجرای بتن سبک کف طبقه اول بلوکA1
اجرای بتن سبک کف طبقه دوم بلوکA1
اجرای بتن سبک کف طبقه سوم بلوکA1
اجرای بتن سبک کف طبقه چهارم بلوکA1
اجرای بتن سبک کف طبقه پنجم بلوکA1
اجرای بتن سبک کف خرپشته و کف سازی نهایی بام بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقات (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه همکف (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه اول (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه دوم (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه سوم (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه چهارم (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی طبقه پنجم (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
اجرای سنگ و سرامیک داخلی خرپشته (بدنه وکف/ قرنیز داخلی/ کف پنجره و …) بلوکA1
بلوکA1اجرای سنگ پله و پاگرد طبقات
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه همکف بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه اول بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه دوم بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه سوم بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه چهارم بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد طبقه پنجم بلوکA1
اجرای سنگ پله وپاگرد خرپشته بلوکA1
اجراي سقف كاذب طبقات بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه همکف بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه اول بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه دوم بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه سوم بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه چهارم بلوکA1
اجرای سقف کاذب طبقه پنجم بلوکA1
اجرای درب ها و يراق آلات طبقات بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه همکف بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه اول بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه دوم بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه سوم بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه چهارم بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات طبقه پنجم بلوکA1
اجرای درب و یراق آلات خرپشته بلوکA1
بلوکA1اجرای نرده و حفاظ طبقات
اجرای نرده وحفاظ طبقه همکف بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ طبقه اول بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ طبقه دوم بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ طبقه سوم بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ طبقه چهارم بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ طبقه پنجم بلوکA1
اجرای نرده وحفاظ خرپشته بلوکA1
بلوکA1تهیه و نصب پنجره های طبقات
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه همکف بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه اول بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه دوم بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه سوم بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه چهارم بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات طبقه پنجم بلوکA1
تهیه ونصب پنجره طبقات خرپشته بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقات بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه همکف بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه اول بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه دوم بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه سوم بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه چهارم بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری) طبقه پنجم بلوکA1
اجرای اندود گچ سفید (سفیدکاری)خرپشته بلوکA1
رنگ آميزي طبقات بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه همکف بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه اول بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه دوم بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه سوم بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه چهارم بلوکA1
رنگ آمیزی طبقه پنجم بلوکA1
رنگ آمیزی خرپشته بلوکA1
اجرای لوله های فولادی بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه همکف بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه اول بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه دوم بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه سوم بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه چهارم بلوکA1
اجرای لوله های فولادی طبقه پنجم بلوکA1
اجرای لوله های فولادی خرپشته بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه همکف بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه اول بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه دوم بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه سوم بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه چهارم بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی طبقه پنجم بلوکA1
اجرای لوله های پی وی سی خرپشته بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه همکف بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه اول بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه دوم بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه سوم بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه چهارم بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای طبقه پنجم بلوکA1
اجرای لوله های پلی اتیلن و عایق های لوله ای خرپشته بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه همکف بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه اول بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه دوم بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه سوم بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه چهارم بلوکA1
اجرا و نصب اگزاست فن ها، هواکش ها و کانال ها طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه همکف بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه اول بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه دوم بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه سوم بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه چهارم بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب لوازم بهداشتی و دریچه های هوا بام و خرپشته بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه همکف بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه اول بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه دوم بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه سوم بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه چهارم بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب وسایل آتشنشانی بام و خرپشته بلوکA1
بلوکA1تهیه و نصب پمپ ها و مخازن
تاسیسات برقی بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقات بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه همکف بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه اول بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه دوم بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه سوم بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه چهارم بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری طبقه پنجم بلوکA1
شیار زنی و لوله گذاری بام و خرپشته بلوکA1
اجرای سیستم اتصال زمین ساختمان بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی طبقات (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه همکف بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه اول بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه دوم بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه سوم بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه چهارم بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) طبقه پنجم بلوکA1
سیم کشی و کابل کشی (برق، تلفن، آنتن مرکزی و غیره) بام و خرپشته بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقات بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه همکف بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه اول بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه دوم بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه سوم بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه چهارم بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب سیستم اعلام حریق خرپشته بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقات بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه همکف بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه اول بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه دوم بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه سوم بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه چهارم بلوکA1
ساخت و نصب تابلوهای برق طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقات بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه همکف بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه اول بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه دوم بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه سوم بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه چهارم بلوکA1
تهیه و نصب آیفون تصویری و کلید و پریزهای طبقه پنجم بلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..) بلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه همکف بلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه اولبلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه دومبلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه سومبلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه چهارمبلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)طبقه پنجمبلوکA1
تهیه و نصب روشنایی طبقات (اجرای چراغ های آویز سقفی و چراغهای تونلی و اضظراری و..)بام و خرپشتهبلوکA1